## Sheet1
COSTO DE SOFTWARE
ACTOR | CASO DE USO | NUM. ACCIONES | NUM. VISTAS
VISITANTE | 1. Registrar | 2 | 2
USUARIO | 2. Crear proyecto | 2 | 1
| Conectarse | 2 | 1
| Desconectarse | 1 | 0
ADMINISTRADOR | 3.1.1 Agregar usuario a proyecto | 2 | 1
| 3.1.2 Eliminar usuario a proyecto | 3 | 2
| 3.2 Promover usuario del proyecto | 2 | 2
| 3.3 Definir tareas | 1 | 1
| 3.4 Definir subtareas | 1 | 1
| 3.5.1 Modificar tarea | 2 | 1
| 3.5.2 Modificar subtarea | 2 | 1
| 3.5.3 Eliminar tarea | 1 | 0
| 3.5.4 Eliminar subtarea | 1 | 0
| 6. Definir tareas previas | 1 | 1
| Listar Tarea | 1 | 1
| Listar Proyecto | 1 | 1
| Listar Subtarea | 1 | 1
MIEMBRO | 4.1 Modificar avance de una tarea | 2 | 1
| 4.2 Subir archivos | 1 | 1
| 4.3 Listar proyecto, sus tareas, y avance | 1 | 1
| 4.4 Asignar equipo de trabajo para una tarea | 2 | 1
|  | 32 | 21
TIEMPO PROM. ACCION | 3
TIEMPO PROM. VISTA | 2
TIEMPO PROM. DOC. POR ACC./VISTA | 1
TIEMPO PROM. PRUEBA | 2
TIEMPO DIS. MODELO DE DATOS + DOC. | 14
TIEMPO DIS. CLASES + DOC. | 14
NUMERO REUNIONES | 5
PERSONAS | 2
TIEMPO PROMEDIO REUNION | 6
TIEMPO TOTAL REUNION | 60
TIEMPO TOTAL ACCIONES | 192
TIEMPO TOTAL VISTAS | 105
TIEMPO TOTAL | 385
COSTO HORA/HOMBRE | 50
COSTO HERRAMIENTO | 0
COSTO TOTAL | 19250
VICENTE SANTACOLOMA
08-11044